## Backlog del Producto
Backlog Detallado del Producto | [12 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Clinica Odontologica | [10 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Ing. Daniel Gamarra Moreno | [10 empty] | Terminado
Eliminado
HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | TAREA |  | OTROS DATOS DE LA HISTORIA DE USUARIO O TAREA
ID Historia de Usuario | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Tarea | Descrición de la Tarea | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
CGI1 | Odontologo | Registrar citas de los pacientes. | Mantener un horario organizado y a evitar la sobreprogramación o las lagunas en tu agenda de pacientes. | CGI1 | Diseñar una interfaz para mantener un horario organizado y a evitar la sobreprogramación o las lagunas en tu agenda de pacientes. | Debe haber una opción clara y fácil de usar para agendar nuevas citas. El sistema debe permitir seleccionar la fecha y hora de la cita, así como el paciente y el odontólogo responsable. No se debe permitir agendar citas en horarios que ya estén ocupados. | 1 | 8 |  | 1 | Por Hacer
CGI2 | Odontologo | Poder ver mi agenda de citas actualizada en tiempo real. | Conocer mi carga de trabajo diaria y prepararme adecuadamente para las consultas con los pacientes. | CGI2 | Diseñar una interfaz para conocer mi carga de trabajo diaria y prepararme adecuadamente para las consultas con los pacientes. | La agenda debe mostrarse en tiempo real, reflejando los cambios y actualizaciones de citas de manera inmediata. Debe ser posible visualizar la agenda por días, semanas o meses, según las preferencias del usuario. | 1 | 12 |  | 1 | Por Hacer
CGI3 | Odontologo | Visualizar detalle de las citas de los pacientes. | Estar enterado sobre su historial médico y proporcionar un tratamiento personalizado y seguro. | CGI3 | Diseñar una interfaz para estar enterado sobre su historial médico y proporcionar un tratamiento personalizado y seguro. | Al hacer clic en una cita, se debe desplegar un detalle completo que incluya información del paciente, historial médico relevante y el tratamiento a realizar. El detalle de la cita debe ser fácilmente accesible desde la agenda. | 1 | 12 |  | 1 | Por Hacer
CGI4 | Odontologo | Recibir notificaciones de cambios en las citas. | Estar al tanto de cualquier modificación en mi agenda y poder hacer los ajustes necesario. | CGI4 | Diseñar una interfaz para estar al tanto de cualquier modificación en mi agenda y poder hacer los ajustes necesario. | El sistema debe enviar notificaciones inmediatas al usuario cuando se realice un cambio en una cita, ya sea una modificación de la fecha/hora o la cancelación. Las notificaciones deben ser claras y comprensibles, indicando el tipo de cambio realizado. | 3 | 8 |  | 3 | Por Hacer
CGI5 | Odontologo | Editar citas de los pacientes. | Modificar datos registrados anteriormente | CGI5 | Diseñar una interfaz para modificar datos registrados anteriormente | El usuario debe tener la capacidad de modificar los detalles de una cita previamente registrada, como la fecha, hora, paciente o el odontólogo asignado. Se debe proporcionar un historial de cambios para tener un registro de las modificaciones realizadas. | 2 | 8 |  | 2 | Por Hacer
CGI6 | Odontologo | Cancelar citas de los pacientes. | Estar enterado sobre su historial médico y proporcionar un tratamiento personalizado y seguro. | CGI6 | Diseñar una interfaz para estar enterado sobre su historial médico y proporcionar un tratamiento personalizado y seguro. | Debe existir una opción para cancelar citas programadas. Al cancelar una cita, el sistema debe preguntar por el motivo de la cancelación y actualizar la agenda de manera inmediata. | 2 | 8 |  | 2 | Por Hacer
CGI7 | Odontologo | Registrar historias clínicas de mis pacientes. | Mantener un registro detallado de su historial médico y tratamientos anteriores. | CGI7 | Diseñar una interfaz para mantener un registro detallado de su historial médico y tratamientos anteriores. | Debe haber una opción clara y fácil de usar para crear nuevas historias clínicas. El sistema debe permitir ingresar información detallada sobre el historial médico del paciente, incluyendo diagnósticos previos, tratamientos anteriores y cualquier otra información relevante. | 1 | 12 |  | 1 | Por Hacer
CGI8 | Odontologo | Editar historias clínicas de mis pacientes. | Modificar datos registrados anteriormente. | CGI8 | Diseñar una interfaz para modificar datos registrados anteriormente. | El usuario debe tener la capacidad de modificar la información en una historia clínica previamente registrada. Se debe proporcionar un historial de cambios para tener un registro de las modificaciones realizadas. | 2 | 8 |  | 2 | Por Hacer
CGI9 | Odontologo | Vizualizar un listado de las historias clinicas por paciente. | Proporcionar un tratamiento más efectivo y personalizado. | CGI9 | Diseñar una interfaz para proporcionar un tratamiento más efectivo y personalizado. | El sistema debe permitir al usuario seleccionar un paciente específico y ver una lista de todas sus historias clínicas registradas. Cada entrada en la lista debe incluir información relevante como fecha de registro y un resumen de los tratamientos anteriores. | 3 | 12 |  | 3 | Por Hacer
CGI10 | Odontologo | Vizualizar un listado de todas las historias clinicas. | Llevar un registro detallado de los tratamientos realizados y asegurar un tratamiento integral adaptado a las necesidades de cada individuo. | CGI10 | Diseñar una interfaz para llevar un registro detallado de los tratamientos realizados y asegurar un tratamiento integral adaptado a las necesidades de cada individuo. | Debe haber una opción clara para acceder a un listado completo de todas las historias clínicas registradas en el sistema. El listado debe mostrar de manera organizada y fácil de entender la información de cada historia clínica, como fecha de registro, nombre del paciente y resumen de tratamientos. | 1 | 16 |  | 1 | Por Hacer
CGI11 | Odontologo | Registrar un nuevo odontograma | Un paciente en el sistema y documentar su estado dental inicial. | CGI11 | Diseñar una interfaz para un paciente en el sistema y documentar su estado dental inicial. | Al crear un nuevo odontograma, debe haber una opción clara y fácil de usar para seleccionar el paciente al que se le va a realizar el odontograma. El odontograma debe estar en blanco para que se pueda documentar el estado dental inicial del paciente. Debe ser posible ingresar información detallada sobre la condición dental del paciente en el odontograma para registrar problemas específicos, como caries, restauraciones o ausencias de dientes. | 1 | 20 |  | 1 | Por Hacer
CGI12 | Odontologo | Visualizar registro de odontogramas general | Tener una visión completa del estado dental de todos mis pacientes. | CGI12 | Diseñar una interfaz para tener una visión completa del estado dental de todos mis pacientes. | Debe existir una sección claramente identificada en el sistema para acceder al registro de odontogramas generales. El registro de odontogramas debe mostrar una lista de todos los pacientes con sus respectivos resúmenes dentales. Cada entrada en el registro debe incluir información sobre el estado dental general del paciente, indicando problemas específicos como caries, restauraciones, ausencias de dientes, etc. | 1 | 20 |  | 1 | Por Hacer
CGI13 | Odontologo | Actualizar el odontograma existente de un paciente después de cada consulta. | Mantener un registro continuo de su salud bucal. | CGI13 | Diseñar una interfaz para mantener un registro continuo de su salud bucal. | Debe haber una opción clara y fácil de usar para acceder y actualizar el odontograma existente del paciente. El sistema debe permitir hacer cambios y adiciones en el odontograma para reflejar el estado actual de la salud bucal del paciente después de cada consulta. Mantener un registro continuo de su salud bucal es esencial para evaluar el progreso del paciente a lo largo del tiempo. | 2 | 20 |  | 2 | Por Hacer
CGI14 | Odontologo | Visualizar registro de odontogramas por paciente | Tener una visión detallada de su estado dental a lo largo del tiempo. | CGI14 | Diseñar una interfaz para tener una visión detallada de su estado dental a lo largo del tiempo. | Debe haber una opción clara y fácil de usar para acceder al registro de odontogramas por paciente. El sistema debe permitir seleccionar al paciente específico cuyo odontograma se desea visualizar. El odontograma debe mostrar de manera clara y detallada el estado dental del paciente, incluyendo caries, restauraciones, ausencias de dientes y cualquier otro problema dental relevante. Debe ser posible navegar entre los diferentes odontogramas registrados para el paciente, para visualizar su progreso a lo largo del tiempo. | 3 | 16 |  | 3 | Por Hacer
CGI15 | Odontologo | Exportar en pdf el odontograma. | Poder consultarlo o archivarlo de manera conveniente. | CGI15 | Diseñar una interfaz para poder consultarlo o archivarlo de manera conveniente. | Debe haber una opción clara y fácil de usar para exportar el odontograma en formato PDF. Al seleccionar la opción de exportar, el sistema debe generar un archivo PDF que contenga una representación clara y legible del odontograma del paciente. El archivo PDF debe incluir información detallada sobre el estado dental del paciente, incluyendo caries, restauraciones, ausencias de dientes y cualquier otro problema dental relevante. El PDF debe ser descargable y estar disponible para su consulta o archivo por parte del usuario. | 3 | 16 |  | 3 | Por Hacer
CGI16 | Odontologo | Visualizar reportes de todas las atenciones y tratamientos | Tener una visión completa y detallada de la actividad clínica. | CGI16 | Diseñar una interfaz para tener una visión completa y detallada de la actividad clínica. | Se debe poder acceder al reporte desde el panel principal del sistema. El reporte debe mostrar una lista detallada de todas las atenciones y tratamientos registrados. Cada entrada en el reporte debe incluir información relevante como fecha, tipo de atención/tratamiento, nombre del paciente, y odontólogo responsable. | 1 | 16 |  | 1 | Por Hacer
CGI17 | Odontologo | Visualizar reportes de atenciones y tratamientos por fecha | Poder proporcionar a los pacientes información precisa sobre sus citas y tratamientos en un periodo determinado. | CGI17 | Diseñar una interfaz para poder proporcionar a los pacientes información precisa sobre sus citas y tratamientos en un periodo determinado. | Debe existir una opción clara para filtrar los reportes por un rango de fechas específico. El reporte generado debe incluir únicamente las atenciones y tratamientos que corresponden al periodo seleccionado. La fecha de inicio y fin del periodo seleccionado debe ser claramente indicada en el reporte. | 2 | 8 |  | 2 | Por Hacer
CGI18 | Odontologo | Visualizar informe de atenciones y tratamientos por odontólogo | Con el fin de evaluar el desempeño individual y brindar retroalimentación constructiva. | CGI18 | Diseñar una interfaz para con el fin de evaluar el desempeño individual y brindar retroalimentación constructiva. | Debe haber una funcionalidad que permita seleccionar un odontólogo específico para generar el informe. El informe generado debe contener una lista detallada de todas las atenciones y tratamientos realizados por el odontólogo seleccionado. Cada entrada en el informe debe incluir información relevante como fecha, tipo de atención/tratamiento, nombre del paciente, y resultados del tratamiento. | 2 | 8 |  | 2 | Por Hacer
CGI19 | Odontologo | Desargar los informe de atenciones y tratamientos | Poder archivarlos, compartirlos y mantener un registro seguro y respaldado de la actividad clínica. | CGI19 | Diseñar una interfaz para poder archivarlos, compartirlos y mantener un registro seguro y respaldado de la actividad clínica. | Debe haber una opción clara y fácil de usar para descargar los informes. Los informes deben poder ser descargados en formatos compatibles y estándares, como PDF o Excel. Al descargar un informe, este debe contener la misma información que se visualiza en la plataforma. | 3 | 16 |  | 3 | Por Hacer
CGI20 | Odontologo | Registrar un nuevo paciente en el sistema | Crear un perfil completo. | CGI20 | Diseñar una interfaz para crear un perfil completo. | Debe haber una opción clara y fácil de usar para crear un nuevo registro de paciente.Debe haber una opción clara y fácil de usar para crear un nuevo registro de paciente. El sistema debe permitir ingresar la información personal del paciente, incluyendo nombre, fecha de nacimiento, género, dirección y número de teléfono. Debe ser posible añadir detalles de contacto de emergencia, como el nombre y número de teléfono de un familiar cercano. | 4 | 8 |  | 4 | Por Hacer
CGI21 | Odontologo | Visualizar el perfil completo de un paciente | Ver toda su información, incluyendo historiales médicos y detalles de contacto. | CGI21 | Diseñar una interfaz para ver toda su información, incluyendo historiales médicos y detalles de contacto. | Debe haber una opción clara para buscar y seleccionar a un paciente específico. El sistema debe mostrar de manera organizada y fácil de entender toda la información del paciente, incluyendo su historial médico y detalles de contacto. | 4 | 12 |  | 4 | Por Hacer
CGI22 | Odontologo | Actualizar la información de un paciente cuando sea necesario. | Modificar datos registrados anteriormente | CGI22 | Diseñar una interfaz para modificar datos registrados anteriormente | Debe haber una opción clara y fácil de usar para editar la información de un paciente. El sistema debe permitir modificar la información personal, historial médico y detalles de contacto del paciente. | 4 | 8 |  | 4 | Por Hacer
CGI23 | Odontologo | Eliminar el registro de un paciente que ya no es atendido en la clínica. | Mantener una base de datos actualizada y organizada. | CGI23 | Diseñar una interfaz para mantener una base de datos actualizada y organizada. | Debe haber una opción clara y fácil de usar para eliminar el registro de un paciente. El sistema debe solicitar una confirmación antes de eliminar permanentemente un registro de paciente. | 4 | 8 |  | 4 | Por Hacer
CGI24 | Odontologo | Quiero poder registrar un nuevo tratamiento | Para documentar sus procedimientos dentales. | CGI24 | Diseñar una interfaz para para documentar sus procedimientos dentales. | Debe haber una opción clara y fácil de usar para crear un nuevo registro de tratamiento. El sistema debe permitir seleccionar al paciente específico al que se le va a realizar el tratamiento. Debe ser posible ingresar detalles específicos sobre el tratamiento, como el tipo de procedimiento, fecha y cualquier instrucción post-tratamiento. | 5 | 12 |  | 5 | Por Hacer
CGI25 | Odontologo | Quiero poder acceder al historial completo de tratamientos de un paciente | Para tener una visión detallada de los procedimientos dentales que ha recibido. | CGI25 | Diseñar una interfaz para para tener una visión detallada de los procedimientos dentales que ha recibido. | Debe haber una opción clara para buscar y seleccionar a un paciente específico. El sistema debe mostrar de manera organizada y fácil de entender todos los tratamientos registrados para ese paciente, incluyendo detalles como el tipo de procedimiento, fecha y resultados. | 5 | 8 |  | 5 | Por Hacer
CGI26 | Odontologo | Quiero poder actualizar la información de un tratamiento cuando sea necesario | Para mantener un registro preciso. | CGI26 | Diseñar una interfaz para para mantener un registro preciso. | Debe haber una opción clara y fácil de usar para editar la información de un tratamiento. El sistema debe permitir modificar los detalles del tratamiento, como la fecha, tipo de procedimiento y cualquier instrucción post-tratamiento. | 5 | 8 |  | 5 | Por Hacer
CGI27 | Odontologo | Quiero poder eliminar el registro de un tratamiento que haya sido ingresado incorrectamente o que ya no sea relevante. | Para mantener una coherencia en el tratamiento del paciente. | CGI27 | Diseñar una interfaz para para mantener una coherencia en el tratamiento del paciente. | Debe haber una opción clara y fácil de usar para eliminar el registro de un tratamiento. El sistema debe solicitar una confirmación antes de eliminar permanentemente un registro de tratamiento. | 5 | 8 |  | 5 | Por Hacer
CGI28 | Odontologo | Visualizar las citas de mis pacientes mediante un calendario | Poder visualizar y administrar eficazmente mi agenda. | CGI28 | Diseñar una interfaz para poder visualizar y administrar eficazmente mi agenda. | Debe existir un calendario claramente identificado en el sistema para la gestión de citas. El calendario debe mostrar de manera organizada y legible todas las citas programadas. Debe ser posible visualizar detalles de cada cita, como el nombre del paciente, tipo de cita y hora programada. Se debe proporcionar la opción de crear nuevas citas directamente desde el calendario. Debe haber funcionalidades para editar y cancelar citas existentes. El calendario debe permitir la navegación entre días, semanas y meses para una vista más detallada de la agenda. | 5 | 16 |  | 5 | Por Hacer
CGI29 | Odontologo | Visualizar detalles de las citas de mis pacientes mediante un calendario | Poder administrar mi tiempo de manera efectiva. | CGI29 | Diseñar una interfaz para poder administrar mi tiempo de manera efectiva. | Al seleccionar una cita en el calendario, se deben mostrar detalles completos de la cita, incluyendo el nombre del paciente, tipo de cita, fecha y hora programada, así como cualquier nota adicional asociada con la cita. La visualización de los detalles de la cita debe ser clara y fácil de entender para que el médico pueda obtener la información necesaria de un vistazo. El calendario debe permitir la navegación rápida entre citas y fechas, facilitando la visualización de citas futuras y anteriores. La información proporcionada en los detalles de la cita debe ser suficiente para que el médico pueda prepararse adecuadamente para la consulta o tratamiento. | 5 | 16 |  | 5 | Por Hacer

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2023-10-09 | 10 | 2023-10-18 | 116 | Planeado
2 | 2023-10-19 | 10 | 2023-10-28 | 72 | Planeado
3 | 2023-10-29 | 8 | 2023-11-05 | 64 | Planeado
4 | 2023-11-06 | 6 | 2023-11-11 | 36 | Planeado
5 | 2023-11-12 | 8 | 2023-11-19 | 32 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")