## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Clinica Odontologica | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Ing. Daniel Gamarra Moreno | [12 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Odontologo | Gestionar las citas de la clínica odontológica. | Programar y organizar citas de manera eficiente, asegurando que los pacientes reciban la atención adecuada en el momento adecuado. | HU01 | Odontologo | Poder ver mi agenda de citas actualizada en tiempo real para conocer mi carga de trabajo diaria y prepararme adecuadamente para las consultas con los pacientes. | Gestionar mi agenda de citas de manera eficiente para brindar atención dental personalizada y segura, utilizando el historial médico de los pacientes y manteniendo control sobre las citas y cambios mediante notificaciones. | -Cuando acceda al sistema, la agenda de citas debe mostrarse con la información más reciente. -La agenda debe actualizarse automáticamente a medida que se agregan o modifican citas. | 1 | 25 |  | 2 | Por Hacer
| Odontologo |  |  | HU02 | Odontologo | Poder confirmar o rechazar citas programadas por los pacientes para tener control sobre mi agenda y garantizar que se ajuste a mis disponibilidades. |  | -Se debe poder seleccionar una cita programada y confirmarla o rechazarla de manera clara y sencilla. -Al confirmar o rechazar una cita, la agenda debe actualizarse reflejando la decisión. | 2 | 20 |  | 1 | Por Hacer
| Odontologo |  |  | HU03 | Odontologo | Recibir notificaciones de cambios en las citas para estar al tanto de cualquier modificación en mi agenda y poder hacer los ajustes necesario. |  | -Se debe recibir notificaciones automáticas en la plataforma cuando se realicen cambios en las citas programadas. -Las notificaciones deben proporcionar detalles sobre la cita modificada y los cambios realizados. | 3 | 25 |  | 1 | Por Hacer
| Odontologo |  |  | HU04 | Odontologo | Acceder a la informacion de las citas de los pacientes antes de cada cita para estar enterado sobre su historial médico y proporcionar un tratamiento personalizado y seguro. |  | -Se debe poder acceder al historial médico y detalles relevantes de la cita del paciente, como alergias o medicamentos actuales. -La información debe estar disponible de manera rápida y sencilla, y debería ser accesible tanto desde la agenda como desde el perfil del paciente. | 3 | 10 |  | 1 | Por Hacer
EPIC02 | Odontologo | Gestionar las historias clínicas, una historia clínica puede ser usada por otro odontólogo cuando lo requiera. | Mantener un registro detallado de todas las citas y tratamientos pasados de cada paciente, facilitando el seguimiento y la planificación futura. | HU05 | Odontologo | Poder crear y editar las historias clínicas de mis pacientes en el sistema para mantener un registro detallado de su historial médico y tratamientos anteriores. | Administrar las historias clínicas de mis pacientes, incluyendo la creación, edición y búsqueda de registros en el sistema, para proporcionar un tratamiento efectivo y personalizado, así como visualizar y buscar historias clínicas de manera eficiente. | -Se debe poder crear nuevas historias clínicas para mis pacientes, incluyendo detalles como antecedentes médicos y tratamientos anteriores. -Se debe tener la capacidad de editar y actualizar las historias clínicas existentes cuando sea necesario, garantizando que los cambios queden registrados. | 3 | 5 |  | 1 | Por Hacer
| Odontologo |  |  | HU06 | Odontologo | Buscar y acceder a las historias clínicas de otros pacientes en el sistema cuando lo requiera para proporcionar un tratamiento más efectivo y personalizado. |  | -Se debe poder buscar y acceder a las historias clínicas de otros pacientes en el sistema cuando lo requiera. -El acceso a las historias clínicas de otros pacientes debe estar restringido y protegido por medidas de seguridad para garantizar la privacidad y el cumplimiento normativo. | 2 | 10 |  | 1 | Por Hacer
| Odontologo |  |  | HU07 | Odontologo | Vizualizar un listado de todas las historias clinicas segun la fecha en forma ascendente. |  | -Debo tener la opción de visualizar un listado completo de todas las historias clínicas registradas en el sistema, ordenadas cronológicamente en forma ascendente por fecha. | 2 | 10 |  | 1 | Por Hacer
| Odontologo |  |  | HU08 | Odontologo | Realizar búsquedas en las historias clínicas utilizando una función de búsqueda avanzada. |  | -Debo poder utilizar una función de búsqueda avanzada que me permita buscar historias clínicas utilizando diversos criterios, como nombre del paciente, fecha, diagnóstico, etc. -La función de búsqueda debe devolver resultados precisos y relevantes de manera eficiente. | 3 | 10 |  | 1 | Por Hacer
EPIC03 | Odontologo | Registar pacientes a la clinica. | Crear y mantener un registro completo de los pacientes, incluyendo su información personal, historiales médicos y detalles de contacto. | HU09 | Odontologo | Acceder al sistema y buscar la información de un paciente existente para poder revisar su historial clínico antes de la consulta. | Administrar la información de los pacientes en el sistema, lo que incluye acceder al historial de pacientes existentes, registrar a nuevos pacientes, actualizar su información médica relevante y mantener registros precisos y actualizados en caso de cambios en su historial médico o de contacto. | -Al acceder al sistema, se debe tener la opción de buscar y seleccionar a un paciente existente para revisar su historial clínico antes de la consulta. -La búsqueda de pacientes debe ser rápida y eficiente, permitiendo encontrar al paciente por su nombre o identificación. | 3 | 25 |  | 1 | Por Hacer
| Odontologo |  |  | HU10 | Odontologo | Crear un nuevo registro de paciente en el sistema cuando un nuevo paciente se presente en la clínica por primera vez. |  | -Cuando un nuevo paciente se presenta en la clínica, debo poder crear un nuevo registro de paciente en el sistema. -El proceso de registro debe ser intuitivo y permitir la entrada de información detallada sobre el paciente. | 1 | 10 |  | 1 | Por Hacer
| Odontologo |  |  | HU11 | Odontologo | Registrar la información médica relevante de un paciente, como antecedentes de salud, alergias o medicamentos actuales, para proporcionar un tratamiento dental seguro y personalizado. |  | -Al crear un nuevo registro de paciente, debo tener la capacidad de registrar información médica relevante, como antecedentes de salud, alergias y medicamentos actuales. -El sistema debe proporcionar campos específicos para capturar esta información de manera clara y organizada. | 2 | 5 |  | 1 | Por Hacer
| Odontologo |  |  | HU12 | Odontologo | Actualizar o Eliminar toda la información del paciente en su perfil, si hay cambios en su historial médico, o de contacto para mantener la información actualizada y precisa. |  | -Debo tener la opción de actualizar la información del paciente en su perfil en caso de cambios en su historial médico o de contacto. -También debo poder eliminar la información del paciente en caso de que sea necesario y esté permitido por las regulaciones de privacidad. | 3 | 10 |  | 1 | Por Hacer
EPIC04 | Odontologo | Poder administrar las especialidades de la clinica. | Clasificar y asignar a los médicos a sus respectivas especialidades para que los pacientes sean atendidos por el profesional adecuado. | HU13 | Odontologo | Agregar una nueva especialidad al sistema para que la clínica pueda ofrecer una gama completa de servicios dentales. | Gestionar las especialidades de manera eficiente en el sistema, lo que incluye agregar nuevas especialidades, modificar detalles existentes, asignarlas a colegas odontólogos, eliminar especialidades obsoletas y acceder a una lista completa de todas las especialidades disponibles para referir a los pacientes según sus necesidades específicas. | -Debo poder agregar una nueva especialidad al sistema. -Al agregar una nueva especialidad, se deben proporcionar detalles como el nombre de la especialidad y una breve descripción de los servicios ofrecidos. | 1 | 15 |  | 1 | Por Hacer
| Odontologo |  |  | HU14 | Odontologo | Modificar la descripción o los detalles de una especialidad existente para reflejar con precisión los servicios que se ofrecen. |  | -Debo tener la opción de modificar la descripción o los detalles de una especialidad existente en el sistema para reflejar con precisión los servicios ofrecidos. -Las modificaciones realizadas deben actualizarse en tiempo real y reflejarse correctamente en la lista de especialidades. | 3 | 10 |  | 1 | Por Hacer
| Odontologo |  |  | HU15 | Odontologo | Asignar o cambiar la especialidad de un colega odontólogo en el sistema para asegurarme de que los pacientes sean referidos al profesional adecuado. |  | -Debo poder asignar o cambiar la especialidad de un colega odontólogo en el sistema para asegurarme de que los pacientes sean referidos al profesional adecuado. -Los cambios en la asignación de especialidades deben reflejarse de inmediato en los perfiles de los odontólogos. | 3 | 25 |  | 1 | Por Hacer
| Odontologo |  |  | HU16 | Odontologo | Eliminar una especialidad que ya no se ofrece en la clínica para mantener actualizada la lista de especialidades disponibles. |  | -Debo tener la capacidad de eliminar una especialidad que ya no se ofrece en la clínica para mantener actualizada la lista de especialidades disponibles. -Al eliminar una especialidad, se debe proporcionar una razón o confirmación para la eliminación. | 3 | 10 |  | 1 | Por Hacer
| Odontologo |  |  | HU17 | Odontologo | Poder ver una lista completa de todas las especialidades de la clínica para estar al tanto de los servicios disponibles y poder referir a los pacientes según sus necesidades específicas. |  | -Debo poder acceder a una lista completa de todas las especialidades de la clínica en el sistema. -La lista de especialidades debe ser fácilmente accesible y mostrar información relevante sobre cada especialidad. | 1 | 10 |  | 1 | Por Hacer
EPIC05 | Odontologo | Poder administrar a todos los medicos segun su especialdad en la clinica. | Almacenar información sobre los médicos, incluyendo sus credenciales, horarios de consulta y áreas de experiencia. | HU18 | Odontologo | Agregar nuevos médicos al sistema y asignarles su especialidad correspondiente para asegurarme de que el personal médico esté correctamente registrado. | Gestionar a los médicos en un sistema médico, lo que incluye añadir nuevos médicos y asignar sus especialidades, editar o eliminar especialidades existentes, acceder a la información de contacto de otros médicos con diferentes especialidades para posibles colaboraciones, y ver una lista completa de todos los médicos y sus especialidades asignadas para facilitar la administración del personal médico y la asignación adecuada de pacientes según las necesidades. | Debo tener la capacidad de agregar nuevos médicos al sistema. Al agregar un nuevo médico, se deben proporcionar detalles como su nombre, información de contacto y la especialidad correspondiente. | 1 | 20 |  | 1 | Por Hacer
| Odontologo |  |  | HU19 | Odontologo | Modificar y/o eliminar la especialidad asignada a un médico existente para reflejar con precisión su área de experiencia actual. |  | Debo poder modificar la especialidad asignada a un médico existente en el sistema para reflejar con precisión su área de experiencia actual. También debo poder eliminar la especialidad asignada si ya no es relevante para el médico. | 3 | 10 |  | 1 | Por Hacer
| Odontologo |  |  | HU20 | Odontologo | Tener acceso a la información de contacto de mis colegas con diferentes especialidades en la clínica para coordinar y comunicarme eficazmente cuando se requiere una colaboración interdisciplinaria. |  | Debo tener acceso a la información de contacto de mis colegas con diferentes especialidades en la clínica, incluyendo su correo electrónico o número de teléfono. La información de contacto debe ser fácilmente accesible desde el sistema. | 5 | 25 |  | 1 | Por Hacer
| Odontologo |  |  | HU21 | Odontologo | Poder ver una lista completa de todos los médicos y sus especialidades asignadas para facilitar la gestión del personal médico y la asignación de pacientes según sus necesidades. |  | Debo poder ver una lista completa de todos los médicos en la clínica y sus respectivas especialidades asignadas en el sistema. La lista debe mostrar información relevante sobre cada médico, como nombre, especialidad y detalles de contacto. | 5 | 10 |  | 1 | Por Hacer
EPIC06 | Odontologo | Registrar el odontograma del paciente. | Registrar gráficamente el estado dental de los pacientes, ayudando a los médicos a planificar y llevar un seguimiento de los tratamientos. | HU22 | Odontologo | Crear un nuevo registro de odontograma para un paciente en el sistema para documentar su estado dental inicial. | Gestionar el odontograma de los pacientes en el sistema, lo que incluye la creación de nuevos registros para documentar el estado dental inicial, la entrada detallada de información sobre su condición dental, la actualización del odontograma después de cada consulta para un seguimiento continuo, y la posibilidad de buscar y visualizar la información actualizada en tiempo real, además de exportar el odontograma en formato PDF. | Debo poder crear un nuevo registro de odontograma para un paciente en el sistema. Al crear un nuevo odontograma, se deben proporcionar campos para ingresar detalles sobre el estado dental inicial del paciente. | 3 | 15 |  | 1 | Por Hacer
| Odontologo |  |  | HU23 | Odontologo | Poder ingresar información detallada sobre la condición dental del paciente en el odontograma para registrar problemas específicos, como caries, restauraciones o ausencias de dientes. |  | Debo tener la capacidad de ingresar información detallada sobre la condición dental del paciente en el odontograma. Los campos deben permitir registrar problemas específicos como caries, restauraciones o ausencias de dientes de manera precisa. | 4 | 15 |  | 1 | Por Hacer
| Odontologo |  |  | HU24 | Odontologo | Actualizar el odontograma existente de un paciente después de cada consulta para mantener un registro continuo de su salud bucal. |  | Debo poder actualizar el odontograma existente de un paciente después de cada consulta para mantener un registro continuo de su salud bucal. Las actualizaciones deben reflejar cambios en el estado dental del paciente de manera clara y organizada. | 3 | 10 |  | 1 | Por Hacer
| Odontologo |  |  | HU25 | Odontologo | Buscar a mi paciente y vizualizar toda la informacion actualizada en tiempo real, ademas de poder exportar en pdf el odontograma. |  | Debo poder buscar a un paciente en el sistema y visualizar toda la información actualizada en tiempo real en su odontograma. Debo tener la capacidad de exportar el odontograma en formato PDF desde el sistema. | 4 | 10 |  | 1 | Por Hacer
EPIC07 | Odontologo | Registrar tratamientos para los pacientes de la clinica. | Documentar y rastrear los diferentes tipos de tratamientos dentales que los pacientes reciben durante sus visitas. | HU26 | Odontologo | Registrar un nuevo tratamiento para un paciente en el sistema para documentar el procedimiento que se realizará. | Administrar los tratamientos de los pacientes en el sistema, lo que incluye el registro de nuevos tratamientos, la entrada detallada de información sobre los procedimientos, la actualización de registros de tratamientos existentes para un historial completo, y la consulta del historial de tratamientos previos de un paciente para tomar decisiones informadas y planificar futuras intervenciones en la atención dental. | Debo tener la capacidad de registrar un nuevo tratamiento para un paciente en el sistema. Al registrar un tratamiento, se deben proporcionar campos para ingresar la descripción del procedimiento. | 3 | 10 |  | 1 | Por Hacer
| Odontologo |  |  | HU27 | Odontologo | Poder detallar la información sobre el tratamiento, incluyendo la descripción, la fecha de realización y los materiales utilizados para mantener un registro preciso de la atención proporcionada. |  | Debo poder detallar la información sobre el tratamiento, incluyendo una descripción completa, la fecha de realización y los materiales utilizados. Los campos para la descripción deben permitir un nivel de detalle suficiente para mantener un registro preciso de la atención proporcionada. | 4 | 20 |  | 1 | Por Hacer
| Odontologo |  |  | HU28 | Odontologo | Actualizar el registro de tratamiento existente de un paciente si se realizan tratamientos adicionales o de seguimiento para mantener un historial completo de su atención dental. |  | Debo poder actualizar el registro de tratamiento existente de un paciente si se realizan tratamientos adicionales o de seguimiento. Los cambios realizados deben reflejar con precisión el historial completo de la atención dental del paciente. | 1 | 30 |  | 1 | Por Hacer
| Odontologo |  |  | HU29 | Odontologo | Consultar el historial de tratamientos previos de un paciente en el sistema para tomar decisiones informadas sobre el tratamiento actual y planificar futuras intervenciones. |  | Debo tener la capacidad de consultar el historial de tratamientos previos de un paciente en el sistema. La consulta debe proporcionar información detallada sobre los tratamientos anteriores, lo que me permitirá tomar decisiones informadas sobre el tratamiento actual y planificar futuras intervenciones. | 1 | 20 |  | 1 | Por Hacer
EPIC08 | Odontologo | Poder gestionar las citas de mis pacientes mediante un calendario. | Visualizar y gestionar fácilmente las citas programadas, ayudando a los médicos a administrar su agenda. | HU30 | Odontologo | Un calendario en el sistema que me permita visualizar mis citas programadas de manera clara y organizada para poder administrar mi agenda eficientemente. | Permitir visualizar las citas programadas de manera clara y organizada, así como agregar nuevas citas de forma eficiente, recibir notificaciones automáticas para recordarme las próximas citas y tener la capacidad de reprogramar o cancelar citas existentes directamente desde el calendario en caso de cambios en la agenda o emergencias. Esto facilitará la administración de mi agenda de citas y garantizará que pueda brindar una atención oportuna y efectiva a mis pacientes. | Debo poder acceder al calendario en el sistema y visualizar mis citas programadas de manera clara y organizada. Las citas deben mostrarse en un formato fácil de entender, que incluya detalles como la fecha, hora y nombre del paciente. | 3 | 15 |  | 1 | Por Hacer
| Odontologo |  |  | HU31 | Odontologo | Tener la opción de agregar nuevas citas al calendario directamente para programar las consultas de mis pacientes de manera efectiva. |  | Debo tener la opción de agregar nuevas citas directamente al calendario para programar las consultas de mis pacientes de manera efectiva. El proceso de agregar citas debe ser intuitivo y permitir la asignación de fechas y horas disponibles. | 3 | 5 |  | 1 | Por Hacer
| Odontologo |  |  | HU32 | Odontologo | Recibir notificaciones automáticas en el calendario para recordarme mis próximas citas y asegurarme de estar preparado para cada consulta. |  | Debo recibir notificaciones automáticas en el calendario para recordarme mis próximas citas. Las notificaciones deben enviarse con suficiente antelación para que pueda prepararme adecuadamente para cada consulta. | 2 | 20 |  | 1 | Por Hacer
| Odontologo |  |  | HU33 | Odontologo | Reprogramar o cancelar citas existentes desde el calendario en caso de cambios en la agenda o emergencias. |  | Debo poder reprogramar o cancelar citas existentes directamente desde el calendario en caso de cambios en mi agenda o emergencias. El proceso de reprogramación o cancelación debe ser sencillo y confirmar los cambios realizados. | 3 | 15 |  | 1 | Por Hacer
EPIC09 | Odontologo | Poder administrar los pagos de mi clínica. | Registrar y procesar los pagos de los pacientes, garantizando una facturación precisa y una gestión eficiente de las cuentas. | HU34 | Odontologo | Registrar los pagos de los pacientes en el sistema para llevar un registro preciso de los servicios prestados y las transacciones financieras. | Poder administrar los pagos de los pacientes de manera eficiente en el sistema, lo que incluye el registro preciso de los servicios y transacciones financieras, la generación de facturas y recibos, el seguimiento de pagos pendientes y vencidos para una gestión eficiente de cuentas por cobrar, y la capacidad de realizar reembolsos o ajustes en casos especiales para mantener registros precisos y justos de las transacciones financieras. Esto garantizará una administración financiera adecuada en mi clínica. | Debo tener la capacidad de registrar los pagos realizados por los pacientes en el sistema para llevar un registro preciso de los servicios prestados y las transacciones financieras. El registro de pagos debe incluir detalles como la fecha del pago, el método de pago y el monto abonado. | 5 | 10 |  | 1 | Por Hacer
| Odontologo |  |  | HU35 | Odontologo | Generar facturas y recibos de pago en el sistema para proporcionar a los pacientes un comprobante de su pago por los tratamientos dentales recibidos. |  | Debo poder generar facturas y recibos de pago en el sistema para proporcionar a los pacientes un comprobante de su pago por los tratamientos dentales recibidos. Las facturas y recibos deben contener información completa y clara, incluyendo detalles de los servicios prestados y el importe total. | 3 | 25 |  | 1 | Por Hacer
| Odontologo |  |  | HU36 | Odontologo | Realizar un seguimiento de los pagos pendientes y vencidos en el sistema para garantizar una gestión eficiente de las cuentas por cobrar. |  | Debo poder realizar un seguimiento de los pagos pendientes y vencidos en el sistema para garantizar una gestión eficiente de las cuentas por cobrar. El sistema debe proporcionar alertas o notificaciones para recordar el seguimiento de los pagos pendientes. | 4 | 25 |  | 1 | Por Hacer
| Odontologo |  |  | HU37 | Odontologo | Realizar reembolsos o ajustes de pagos en el sistema en caso de errores o situaciones especiales para mantener registros precisos y justos de las transacciones financieras. |  | Debo tener la capacidad de realizar reembolsos o ajustes de pagos en el sistema en caso de errores o situaciones especiales para mantener registros precisos y justos de las transacciones financieras. Los reembolsos o ajustes deben registrarse adecuadamente en el sistema y reflejar cambios en el saldo de los pacientes. | 1 | 15 |  | 1 | Por Hacer

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2023-08-20 | 24 | 2018-09-19 | 535 | Planeado |  | Terminar EPIC01 y EPIC02
2 | 2023-09-13 | 24 | 2018-09-19 | 25 | Planeado |  | Terminar EPIC03 y EPIC04
3 | 2023-10-07 | 24 | 2023-10-30 | 0 | Planeado |  | Terminar EPIC05 y EPIC06
4 | 2023-10-31 | 24 | 2023-11-23 | 0 | Planeado |  | Terminar EPIC07, EPIC08 y EPIC09
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")