## Fuentes de Costos del Proyecto
Fuentes de Costo del Proyecto
Nombre del Proyecto: | Sistema Odontologico
Gerente del Proyecto: | Dr. Armando Carrillo
Instrucciones: > Ingrese las tareas del proyecto especificas a su proyecto
> Ingrese la información del presupuesto en las celdas en blanco
> Los totales son calculados automáticamente
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Tarea del Proyecto |  | Horas hombre | Costo por Hora ($) | Costo del Material ($) | Travel Costos de Viaje ($) | OtrosCostos ($) | Total por Tarea
1 | INICIO
1.1 | Acta de constitución | 12 | 15 | 0 | 0 | 10 | 190
1.2 | Backlog del producto | 120 | 15 | 5 | 0 | 10 | 1815
1.3 | Planificación de lanzamiento | 40 | 10 | 5 | 0 | 10 | 415
1.4 | Registro de interesados | 40 | 10 | 0 | 0 | 10 | 410
| Subtotal | 212 | 50 | 10 | 0 | 40 | 2830
2 | PLANIFICACIÓN
2.1 | Blacklog del sprint | 60 | 15 | 5 | 0 | 0 | 905
2.2 | Backlog detallado del producto | 100 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1505
2.3 | Cronograma de alto nivel | 40 | 10 | 5 | 0 | 0 | 405
2.4 | Cronograma detallado | 40 | 10 | 5 | 0 | 0 | 405
2.5 | Presupuesto del proyecto | 40 | 10 | 5 | 0 | 0 | 405
2.6 | Registro de riesgos | 60 | 10 | 5 | 0 | 0 | 605
| Subtotal | 160 | 30 | 10 | 0 | 0 | 2410
3 | IMPLEMENTACIÓN
3.1 | Informe de estado del proyecto | 120 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1205
3.2 | Minuta de reunión | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 205
3.3 | Registro de impedimentos | 40 | 10 | 5 | 0 | 0 | 405
3.4 | Diseño de arquitectura | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 205
3.5 | Diseño de la base de datos | 80 | 12 | 10 | 0 | 0 | 970
3.6 | Desarrollo del backend | 320 | 15 | 10 | 0 | 0 | 4810
3.7 | Desarrollo del frontend | 400 | 15 | 10 | 0 | 0 | 6010
| Subtotal | 180 | 30 | 15 | 0 | 0 | 1815
4 | REVISIÓN Y RETROSPETIVA
4.1 | Retrospectiva del sprint | 60 | 10 | 5 | 5 | 0 | 610
4.2 | Revisión del sprint | 120 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1210
5 | LANZAMIENTO
5.1 | Retrospectiva del proyecto | 60 | 10 | 5 | 0 | 0 | 605
6 | CIERRE
6.1 | Acta de cierre del proyecto | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 610
| Subtotal | 300 | 40 | 25 | 10 | 0 | 3035
10 - Otros | Otros Costos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub-Totales: |  | 852 | 150 | 60 | 10 | 40 | 10090
Riesgo (Contingencia): |  | 300 | 30 | 10 | 5 | 5 | 7000
TOTAL (Programado): |  | 1152 | 180 | 70 | 15 | 45 | 17090
Comentarios:

## Costos a lo largo del tiempo
Costos a lo largo de tiempo
Nombre del Proyecto: | #REF!
Gerente del Proyecto: | #REF!
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Inicio
Licencia de hosting | 2024-01-01 | 2000
Capacitaciones | 2024-01-02 | 1000
Mantenimiento | 2024-01-03 | 1500
Subtotal |  | 0
TOTAL PROYECTO |  | 0

## Costos por Sprint
Costos por Sprint
Nombre del Proyecto: | #REF!
Gerente del Proyecto: | #REF!
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Sprint 1
HU01 | 2023-09-10 | 350
HU02 | 2023-09-10 | 350
HU03 | 2023-09-10 | 350
HU07 | 2023-09-10 | 350
HU10 | 2023-09-10 | 350
HU11 | 2023-09-10 | 350
HU12 | 2023-09-10 | 350
HU16 | 2023-09-10 | 350
Subtotal |  | 2800
Sprint 2
HU05 | 2023-10-23 | 350
HU06 | 2023-10-23 | 350
HU08 | 2023-10-23 | 350
HU13 | 2023-10-23 | 350
HU17 | 2023-10-23 | 350
HU18 | 2023-10-23 | 350
Subtotal |  | 2100
Sprint 3
HU04 | 2023-11-06 | 350
HU09 | 2023-11-06 | 350
HU14 | 2023-11-06 | 350
HU15 | 2023-11-06 | 350
HU19 | 2023-11-06 | 350
Subtotal |  | 1750
Sprint 4
HU20 | 2023-11-16 | 350
HU21 | 2023-11-16 | 350
HU22 | 2023-11-16 | 350
HU23 | 2023-11-16 | 350
Subtotal |  | 1400
Sprint 5
HU24 | 2023-11-24 | 350
HU25 | 2023-11-24 | 350
HU26 | 2023-11-24 | 350
HU27 | 2023-11-24 | 350
HU28 | 2023-11-24 | 350
HU29 | 2023-04-12 | 350
Subtotal |  | 2100
TOTAL PROYECTO |  | 10150

## Costo Acumulado del Proyecto
Costo Acumulado del Proyecto
Instructions: To enter/edit data in the Cumulative Project Cost chart below:
> Click on the Data Worksheet tab (bottom of page)
> Enter new data / modify existing data into the Projected Monthly Cost and Actual Monthly Cost columns
> Return to this worksheet to see the updated chart
>The blue markers represent projected costs (baseline)
> Red markers represent actual costs
> Este gráfico puede ser copiado en un documento Word
Haga clic en Archivo/Guardar para guardar los cambios

## Hoja de Datos
Gráfico del Costo Acumulado del Proyecto
Instrucciones: > Ajustar el número de filas para que coincida con la duración de proyecto
> Borrar datos ficticios (celdas en blanco)
> Ingrese los costos mensuales proyectados en la columna B
> Introduzca los costos mensuales reales en la columna D
>Los costos proyectados y reales acumulados son valores calculados.
> Los números introducidos aquí afectan directamente a la tabla en la pestaña Costos Acumulados del Proyecto
Mes del Proyecto | Costo Mensual Proyectado | Costo Acumulado Proyectado | Costo Mensual Actual | Actual Acumulado Actual
1 | 3400 | 3400 | 0 | 0
2 | 4090 | 7490 | 0 | 0
3 | 5200 | 12690 | 0 | 0
4 | 4400 | 17090 | 0 | 0
Template Source: http://www.cvr-it.com